Приложение 3 к приказу

 МАДОУ «ЦРР- детский сад «Зодчий»г. Перми

 от 15.02.2023

**План мероприятий (Дорожная карта)**

**приведения ООП МАДОУ «ЦРР-детский сад «Зодчий»» г. Перми и других нормативных документов
локального уровня в соответствии с требованиями ФОП ДО**

 **и других нормативных документов федерального значения**

**(с учетом Дорожной карты мероприятий по введению в действие ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП в городе Перми утвержденной Департаментом образования администрации города Перми).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Место проведения | Участники | Виды деятельности | Результат | Ответственный |
| I. | **Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП** |
| 1. | Разработка нормативно­правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Февраль 2023г. - сентябрь 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г .Перми, ДОУ г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО административные команды ДОУ | Ознакомление с нормативными документами:1.Приказ № 955 от 8 ноября 2022г. Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся ФГОС общего образования и образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»2.Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об утверждении ФОП ДО»3. Приказ от 24 ноября 2022 года № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 4.Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО (Настоящие рекомендации разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП, включая плана действий по обеспечению введения. | Споданейко В.В., Скачкова Н.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) |  |  |
| 2 | Разработка плана действий по обеспечению внедрения ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Февраль 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО | 1.Проведение аналитических работ по изученным документам 2.Организация ознакомления с нормативными документами 3.Разработка «Дорожной карты» | «Дорожная карта» внедрения ФГОС ДО (обновленного), ФОП ДО, ФАОП в ДОУ г. Перми | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В. |
| 3 | Создание рабочих группы (внедрение ФОП ДО, ФАОП для обучающихся с ОВЗ) | Февраль 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, ДОУ г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | 1. Создание приказа о рабочих

группах1. Разработка плана деятельности

рабочих групп1. Аналитика документов по блокам,

сравнительный анализ ООП ДО и ФОП ДО | Приказ о рабочих группах (внедрение ФОП ДО, ФАОП для обучающихся с ОВЗ)План работы рабочих групп | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Март 2023г. - сентябрь 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, ДОУ г .Перми | Методисты ЦРСО, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | 1.Сравнительный анализ документов2.Методические рекомендации по написанию программы ДОУ | Методические рекомендации | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В |
| II. | **Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП (муниципальный уровень)** |
| 5. | «Федеральная образовательная программа. Переходный период. Как быть и что делать»Дорофеева Э.М., генеральный директор ООО «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», эксперт, член Совета Академии, Президент Ассоциации развития качества дошкольного образования (АРКАДО). Комарова И.И., кандидат исторических наук, проректор | 24 Января 2023г. | Вебинар | Методисты ЦРСО, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | 1 .Помощь в понимании сложившейся ситуации в связи с введением ФОП ДО. 2. Знакомство с нормативной базой, рассматривание места комплексных, парциальных и авторских программ в ФОП ДО | 1 .Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Скачкова Н.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МПАДО, ведущий научный сотрудник... |  |  |  |  |  |  |
| 6. | «Федеральная образовательная программа дошкольного образования: новая политика в программном обеспечении»**Бережнова О.В.,** кандидат филологических наук, доцент, руководитель кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; эксперт Национального агентства развития квалификаций Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям; федеральный эксперт, член Президиума федерального экспертного совета Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» | 24-25 января2023 года | Вебинар | Методисты ЦРСО, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | 1.Знакомство с новыминормативными документами в образовании РФ.2.Шаги в сравнении ФОП ДО и ООП ДО | 1 .Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Скачкова Н.В. |
| 7. | Участие во Всероссийской научно-­практической конференции для руководителей системы дошкольного образования «В союзе с будущим: современные траектории развития дошкольного образования» | 28 февраля -2 марта 2023г. | Москва | Скачкова Н.В., зам. директора ЦРСО (очно), методисты ЦРСО (отлайн) | 1.Обсуждение ФОП ДО, изменений во ФГОС ДО с представителями научных институтов Москвы, Санкт- Петербурга.2.Шаги в сравнении ФОП ДО и ООП ДО | Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Скачкова Н.В. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Курсы повышения квалификации 1. Модуль.«Федеральная образовательная программа дошкольного образования. Шаги к действию»2 Модуль «Создание единого образовательного пространства. Корректировка содержания ООП», **Бережнова О.В.**, кандидат филологических наук, доцент, руководитель кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; эксперт Национального агентства развития квалификаций, Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям; федеральный эксперт, член Президиума федерального экспертного совета Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» | Март 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми | Методисты ЦРСО, представители рабочей группы, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | 1. Изучение нормативно-

правового сопровождения введения ФОП ДО как стратегического документа.1. Ознакомление с

концептуальными изменениями и обновлениями в системе ДО в связи с введением ФОП ДО.1. ФОП ДО и ОПДО:

сравнительный анализ программного обеспечения.1. «Дорожная карта» введения

ФОП ДО. | 1 .Практические рекомендации в выполнении «Дорожной карты введения ФОП ДО» 2.Дорожная карта (институциональный уровень) | Споданейко В.В., Скачкова Н.В. |
| 9. | Участие во Всероссийской конференции руководителей ДОО: [«Федеральнаяобразовательнаяпрограмма дошкольногообразования»](http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/eH5bsBVoNu7fwnH8OEWdixixCRbVuCD0Lyhr3pE4CCmwpjNpzFb_-DUoyt3Z92RWAfOTjdSrD2dNgCbBBekpsHAhP6E1PDBMc6SzCPl2dysN4TEsFMeISD9r0exIH3_NzhUg24m6iTQMbzpFA32qIOqr6IaReXJoocQ9SmGqZHb13Tyr9a-SNCJYFq2rhBF2wRfmEdm0ZEowVEdCsSkD69w7Ql4zR-MkOBwzFkr5LMvVoyHgTJkLPs_f6dw7mt89keTupVMuV2XDmbb4AovI_xwl8kOlh2zYsvVNVc45kDpT6v3n-JXUyUUGVq3dxL0fArpqL6hVwWxN4KagEWcJFlzI5Iphf-2iLHL8hHb6YCi3ByQ) | 19-21апреля 2023г. | Москва | Специалисты департамента образования | Работа по программе конференции | 1.Компетенции в вопросах планирования введения ФОП ДО2.Методические ипрактические материалы конференции | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Семинары (вебинары) для административных команд, методических служб ДОУ | В течение года(по районам) | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам .заведующих. методисты ДОУ г. Перми | Пошаговая работа по корректировке ООП ДО | 1.Изменения в содержании ООП ДО2.Практические материалы | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В |
| 11. | Консультирование методических команд ДОУ (по запросам) | В течение года | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | Пошаговая работа по корректировке ООП ДО | 1.Изменения в содержании ООП ДО2.Практические материалы | Скачкова Н.В. |
| 12. | Защита ООП ДОУ | 15 - 25 августа 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | Представление ООП ДОУ | Анализ соответствия ООП ДОУ ФОП | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В |
| 13. | Мониторинг ООП ДОУ на сайте детских садов | До 15 августа 2023г. | Сайты ДОУ | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, представители рабочей группы, ДОУ г. Перми | Мониторинг наличия программ ДОУ на сайтах ДОУ | Анализ наличия программ, соответствие ФОП | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В |
|  | **Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП (институциональный уровень)** |
| 1. | Анализ нормативно - правового обеспечения ФОП ДО, ФГОС ДО, ФОАП ДО в дошкольной образовательной организации | Январь- март,2023 | МАДОУ «Зодчий» г. Перми | Заведующий, методист Старший воспитатель ДОУ | 1. Ознакомление с нормативными документами:

1.Приказ № 955 от 8 ноября 2022г. Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся ФГОС общего образования и образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»1. Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об утверждении ФОП ДО»
2. Приказ от 24 ноября 2022 года № 1022 «Об утверждении федеральной
 | 1. Шаги по работе с нормативными документами | Заведующий ДОУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 4.Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО (Настоящие рекомендации разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) |  |  |
| 2. | Создание рабочей группы (внедрение ФОП ДО) | Февраль-март 2023 г. | МАДОУ «Зодчий» г. Перми  | Заведующий, методист Старший воспитатель ДОУ | 1. Создание приказа о рабочей группе
2. Разработка плана деятельности

рабочей группы1. Аналитика документов по блокам,

сравнительный анализ ООП ДО и ФОП ДО | 1.Приказ о рабочей группе (внедрение ФОП ДО)2.Разработка и утверждение положения рабочей группы по приведению в соответствие ФОП ДО2.План работы рабочей группы | Заведующий ДОУ |
| 3. | Участие во внутреннем аудите ДОО | Март- Апрель, 2023 г. | МАДОУ «Зодчий»г. Перми | Заведующий, методист Старший воспитатель ДОУ | 1.Анализ соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе.2.Выполнение шагов по корректировке ООП ДО | 1. Аналитика РППС2. Аналитика методического комплекта к программе | Заведующий ДОУ |
| 5. | Повышение квалификации по реализации Федеральной программы в образовательной практике ДОО | Март- август 2023 | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, Москва | Заведующий, методист, стпрший воспитатель, педагоги ДОУ | 1.Изучение нормативно-правового сопровождения введения ФОП ДО как стратегического документа.2.Ознакомление с концептуальными изменениями и обновлениями в системе ДО в связи с введением ФОП ДО.3.ФОП ДО и ОПДО: сравнительный анализ программного обеспечения. | Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Заведующий ДОУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие во Всероссийском информационно - методическом вебинаре «Внедрение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике» | Март, июнь, август, октябрь 2023 г. | вебинар | Заведующий, методист ,старший воспитатель ДОУ | 1.Знакомство с новыминормативными документами в образовании РФ.2.Шаги в сравнении ФОП ДО и ООП ДО | 1 .Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Заведующий ДОУ |
| 6. | Рассмотрение проекта программы ООП ДО, приведенной в соответствие с ФОП ДО | Май, 2023 | МАДОУ «Зодчий»г. Перми | Заведующий, методист, старший воспитатель, педагоги ДОУ, | Итоговый педагогический совет МАДОУ «Детский сад № 421 « | Рассмотрена проекта ООП ДО, приведенная в соответствие с ФОП ДО | Заведующий ДОУ |
| 7. | Принятие ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | Август, 2023 г. | МАДОУ « Зодчий»г. Перми | Заведующий, методист, старший воспитатель, педагоги ДОУ | Представление ОП ДОУ на Педагогическом установочном совете ДОУ. | Принятие ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | Заведующий ДОУ |
| 8. | Информирование родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих ДОО о переходе на ФОП ДО | Март- апрель 2023 г. | МАДОУ «Зодчий» г. Перми  | Заведующий, методист, старший воспитатель ДОУ | 1.Федеральная образовательная программа ДО2.Особенности реализации ФОП ДО3. Этапы внедрения в образовательную практику ДОУ | Материалы, презентации | Заведующий ДОУ |
| 9. | Презентация и защита ООП ДОУ | 15 - 25 августа 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам. заведующих. методисты ДОУ г. Перми | Представление ООП ДОУ | Анализ соответствия ООП ДОУ ФОП ДО | СподанейкоВ.В.Скачкова Н.В |
| 10. | ООП ДО (с корректировкой) | До 1 сентября 2023г. | МАДОУ «Зодчий» г. Перми | Заведующий, методист, старший воспитатель ДОУ | Корректировка ООП ДО | ООП ДО в соответствии с ФОП ДО | Заведующий ДОУ |