УТВЕРЖДЕН

 приказом начальника

 департамента образования

 администрации города Перми

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дорожная карта

мероприятий по введению в действие ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП в городе Перми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Место проведения | Участники  |  Виды деятельности | Результат | Ответственный |
| I. | **Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП**  |
| 1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Февраль 2023г. – сентябрь 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми,ДОУ г. Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО административные команды ДОУ | Ознакомление с нормативными документами:1.Приказ № 955 от 8 ноября 2022г. Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся ФГОС общего образования и образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»2.Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об утверждении ФОП ДО»3. Приказ от 24 ноября 2022 года № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»4.Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО (Настоящие рекомендации разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП, включая плана действий по обеспечению введения. | Споданейко В.В., Скачкова Н.В. |
| 2 | Разработка плана действий по обеспечению внедрения ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Февраль 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО |  1.Проведение аналитических работ по изученным документам2.Организация ознакомления с нормативными документами3.Разработка «Дорожной карты» | «Дорожная карта» внедрения ФГОС ДО (обновленного), ФОП ДО, ФАОП в ДОУ г.Перми | Споданейко В.В.Скачкова Н.В. |
| 3 | Создание рабочих группы (внедрение ФОП ДО, ФАОП для обучающихся с ОВЗ) | Февраль 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, ДОУ г.Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | 1. Создание приказа о рабочих группах
2. Разработка плана деятельности рабочих групп
3. Аналитика документов по блокам, сравнительный анализ ООП ДО и ФОП ДО

  | Приказ о рабочих группах (внедрение ФОП ДО, ФАОП для обучающихся с ОВЗ)План работы рабочих групп | Споданейко В.В.Скачкова Н.В |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по введению ФГОС ДО (обновленный вариант), ФОП ДО, ФАОП | Март 2023г. – сентябрь 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, ДОУ г.Перми | Методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | 1.Сравнительный анализ документов2.Методические рекомендации по написанию программы ДОУ | Методические рекомендации  | Споданейко В.В.Скачкова Н.В |
| II. | **Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП (муниципальный уровень)** |
| 5. |  «Федеральная образовательная программа. Переходный период. Как быть и что делать»Дорофеева Э.М., генеральный директор ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», эксперт, член Совета Академии, Президент Ассоциации развития качества дошкольного образования (АРКАДО).Комарова И.И., кандидат исторических наук, проректор МПАДО, ведущий научный сотрудник… | 24 Января 2023г. | Вебинар | Методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | 1.Помощь в понимании сложившейся ситуации в связи с введением ФОП ДО. 2. Знакомство с нормативной базой, рассматривание места комплексных, парциальных и авторских программ в ФОП ДО | 1.Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Скачкова Н.В. |
| 6. | «Федеральная образовательная программа дошкольного образования: новая политика в программном обеспечении»**Бережнова О.В.,** кандидат филологических наук, доцент, руководитель кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; эксперт Национального агентства развития квалификаций Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям; федеральный эксперт, член Президиума федерального экспертного совета Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» | 24-25 января 2023 года | Вебинар  | Методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | 1.Знакомство с новыми нормативными документами в образовании РФ.2.Шаги в сравнении ФОП ДО и ООП ДО | 1.Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Скачкова Н.В. |
| 7. | Участие во Всероссийской научно-практической конференции для руководителей системы дошкольного образования «В союзе с будущим: современные траектории развития дошкольного образования» | 28 февраля – 2 марта 2023г. | Москва | Скачкова Н.В., зам.директора ЦРСО (очно), методисты ЦРСО (отлайн) | 1.Обсуждение ФОП ДО, изменений во ФГОС ДО с представителями научных институтов Москвы, Санкт-Петербурга.2.Шаги в сравнении ФОП ДО и ООП ДО | Практические рекомендации по введению ФОП ДО2.Материалы, презентации | Скачкова Н.В. |
| 8. | Курсы повышения квалификации 1. Модуль. «Федеральная образовательная программа дошкольного образования. Шаги к действию» 2 Модуль «Создание единого образовательного пространства.Корректировка содержания ООП», **Бережнова О.В.**, кандидат филологических наук, доцент, руководитель кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; эксперт Национального агентства развития квалификаций, Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям; федеральный эксперт, член Президиума федерального экспертного совета Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» | Март 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми |  Методисты ЦРСО, представители рабочей группы, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | 1. Изучение нормативно-правового сопровождения введения ФОП ДО как стратегического документа.2. Ознакомление с концептуальными изменениями и обновлениями в системе ДО в связи с введением ФОП ДО.3. ФОП ДО и ОПДО: сравнительный анализ программного обеспечения.4. «Дорожная карта» введения ФОП ДО. | 1.Практические рекомендации в выполнении «Дорожной карты введения ФОП ДО»2.Дорожная карта (институциональный уровень) | Споданейко В.В., Скачкова Н.В. |
| 8. | Участие во Всероссийской конференции руководителей ДОО:[«Федеральная образовательная программа дошкольного образования»](http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/eH5bsBVoNu7fwnH8OEWdixixCRbVuCD0Lyhr3pE4CCmwpjNpzFb_-DUoyt3Z92RWAfOTjdSrD2dNgCbBBekpsHAhP6E1PDBMc6SzCPl2dysN4TEsFMeISD9r0exIH3_NzhUg24m6iTQMbzpFA32qIOqr6IaReXJoocQ9SmGqZHb13Tyr9a-SNCJYFq2rhBF2wRfmEdm0ZEowVEdCsSkD69w7Ql4zR-MkOBwzFkr5LMvVoyHgTJkLPs_f6dw7mt89keTupVMuV2XDmbb4AovI_xwl8kOlh2zYsvVNVc45kDpT6v3n-JXUyUUGVq3dxL0fArpqL6hVwWxN4KagEWcJFlzI5Iphf-2iLHL8hHb6YCi3ByQ) | 19-21 апреля 2023г. | Москва | Специалисты департамента образования | Работа по программе конференции | 1.Компетенции в вопросах планирования введения ФОП ДО2.Методические и практические материалы конференции | Споданейко В.В.Скачкова Н.В |
| 9. | Семинары (вебинары) для административных команд, методических служб ДОУ | В течение года (по районам) | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | Пошаговая работа по корректировке ООП ДО | 1.Изменения в содержании ООП ДО2.Практические материалы | Споданейко В.В.Скачкова Н.В |
| 10. | Консультирование методических команд ДОУ (по запросам) | В течение года | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми  | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | Пошаговая работа по корректировке ООП ДО | 1.Изменения в содержании ООП ДО2.Практические материалы | Скачкова Н.В. |
| 11. | Защита ОП ДОУ  | 15 – 25 августа 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми  | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | Представление ОП ДОУ | Анализ соответствия ОП ДОУ ФОП  | Споданейко В.В.Скачкова Н.В |
| 12. | Подготоквка проекта программы фоп для размещения на сайтеМониторинг ОП ДОУ на сайте детских садов | До 15 августа 2023г. |  Сайты ДОУ | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, представители рабочей группы, ДОУ г.Перми | Мониторинг наличия программ ДОУ на сайтах ДОУ | Анализ наличия программ, соответствие ФОП | Споданейко В.В.Скачкова Н.В |
|  | **Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО, ФОП ДО, ФАОП (институциональный уровень)** |
| 11. | Составление «Дорожной карты» введения ФОП ДО, ФГОС ДО, ФОАП ДО в дошкольной образовательной организации  | Январь-март 2023г.На сайте ДОУ – 31 марта 2023г. |  ДОУ г.Перми | Заведующий ДОУ, заместитель заведующего | I. Ознакомление с нормативными документами:1.Приказ № 955 от 8 ноября 2022г. Министерства просвещения РФ «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся ФГОС общего образования и образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»2.Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об утверждении ФОП ДО»3. Приказ от 24 ноября 2022 года № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»4.Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО (Настоящие рекомендации разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года)II. Написание «Дорожной карты». Выполнение шагов по корректировке ООП ДО | 1. «Дорожная карта ДОУ», шаги по работе с нормативными документами2.Приказ о рабочей группе3.Аналитика РППС4.Аналитика методического комплекта к программе5.КПК | Заведующие ДОУ г. Перми |
| 12. | «Защита» ОП ДОУ | 15 – 25 августа 2023г. | МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми  | Специалисты департамента образования, методисты ЦРСО, зам.заведующих. методисты ДОУ г.Перми | Представление ОП ДОУ | Анализ соответствия ОП ДОУ ФОП  | Споданейко В.В.Скачкова Н.В |
| 13. | ОП ДО (с корректировкой) | До 1 сентября 2023г. | ДОУ  | Заведующий ДОУ, заместитель заведующего | Корректировка ООП ДО | ООП ДО в соответствии с ФОП ДО |  |